ПРОГРАММА АНТИРИСКОВЫХ МЕР

направление: «Пониженный уровень качества школьной образовательной и воспитптельной среды».

на 2022 год

Обоснование разработки Программы

В 2022 года учреждение было включено в федеральный проект «Адресной методической помощи 500+». Участники образовательных отношений прошли анкетирование для оценки рисков образовательной организации. В результате верификации был подтвержден такой фактор риска с высокой степенью значимости, как пониженный уровень школьного благополучия.

.

В учреждении наблюдается снижение  образовательных результатов учащихся при переходе с уровня начального общего образования на уровень основного общего образования, а также из второго корпуса в первый по причине сложной адаптации обучающихся к новым условиям обучения.

В последние годы отмечается рост напряженности в отношениях педагогов с родителями обучающихся, недостаточный уровень их вовлеченности в образовательную деятельность, отсутствие полноценного взаимодействия участников образовательных отношений.

Средняя нагрузка по количеству часов  более 32 часов,  4 педагога совмещают по 2 предмета, количество педагогов, работающих с повышенной нагрузкой - более 60% от общего количества педагогических работников. Работа педагогов с повышенной нагрузкой создает проблему дефицита времени, нехватки ресурсов для саморазвития, недостаточный уровень владения педагогами современными деятельностными технологиями. «Натаскивание» обучающихся на стандартные способы решения учебных задач приводит к снижению продуктивности учебной и практической деятельности, что неизбежно влечет снижение мотивации к обучению и увеличение случаев нарушения дисциплины обучающимися, снижение уровня школьного благополучия.

Цель реализации Программы:

создание условий для успешной адаптации обучающихся при переходе с уровня начального общего образования на уровень основного общего образования, обеспечивающего повышение уровня школьного благополучия.

Задачи:

- Создать условия для успешной адаптации обучающихся к новым условиям  при переходе с уровня начального общего образования на уровень основного общего образования.

- Вовлекать обучающихся 5-7-х классов во внеурочную, общественно-полезную деятельность в соответствии с выявленными предпочтениями.

- Повысить уровень профессионального мастерства педагогов и психолого-педагогических компетенций родителей по вопросам организации комфортной среды Учреждения и школьного благополучия.

Методы сбора и обработки информации:

- экспертная оценка результатов деятельности (внутренняя и внешняя);

- мониторинги;

- социологические опросы учащихся, педагогов и родителей

Целевые показатели:

- повышение уровня успешной адаптации обучающихся при переходе с уровня начального общего образования на уровень основного общего образования на 20%;

- увеличение  доли родителей, принимающих участие в общешкольных мероприятиях на 10 %;

- повышение уровня удовлетворённости участников образовательных отношений качеством предоставляемых образовательных услуг и комфортностью образовательной среды на 10% к 01.11.2022

Сроки реализации Программы: 2022 год

Основные меры/мероприятия по достижению цели

- создание коммуникативных площадок для участников образовательных отношений (проведение консультаций, совместных мероприятий, продвижение сайта учреждения, э/ж, выпуск школьной электронной газеты);

- проведение диагностических процедур и анализ результатов.

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы

- создание условий для эффективной коммуникации участников образовательных отношений;

- своевременное выявление и усиление адресности психологической помощи детям;

- повышение уровня  профессионального мастерства педагогов и родителей по вопросам организации комфортной среды ОУ и школьного благополучия.

Координаторы: управление образования администрации . Исполнители Программы: педагогический коллектив МБОУ «Новоуркарахская СОШ»

Дорожная карта реализации Программы

| Задача | Мероприятие | Сроки реализации | Ответственные | Участники | Показатели реализации | Подтверждающие документы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Создать условия для успешной адаптации обучающихся к новым условиям при переходе из начальной школы в основную | Разработка персонифицированного образовательного маршрута учащихся | 2022г. | Зам.директора по ВР Классные руководители Педагог-психолог | Обучающиеся, родители (законные представители обучающихся) | Повышение качества выполнения оценочных процедур по русскому языку и математике в 4-х классах на 10% к 30.05.2022; по русскому языку и математике в 5-х классах на 20% к 01.10.2022 | Аналитические справки |
|  | Организация и проведение классных часов, коллективных просмотров художественных фильмов с последующим обсуждением | 2022г. | Зам.директора по ВР | Классные руководители Педагог-психолог обучающиеся | Создание условий для школьного благополучия, формирования общих ценностей Повышение уровня удовлетворённости участников образовательных отношений качеством предоставляемых образовательных услуг и комфортностью образовательной среды на 10% к 01.11.2022 | Анализ результатов опроса, анкетирования обучающихся, родителей (законных представителей) |
|  | Проведение опроса обучающихся, родителей (законных представителей) по улучшению комфортной среды Учреждения. | Апрель 2022г. Октябрь 2022г. | Зам.директора по ВР | Обучающиеся Родители (законные представители) обучающихся Педагоги |  |  |
|  | Индивидуальное психолого-педагогическое консультирование обучающихся и их родителей | 2022г. | Педагог-психолог | Обучающиеся Родители (законные представители) обучающихся |  |  |
|  | Развитие сайта Учреждения как источника информации для всех участников образовательных отношений (создание электронной библиотеки методических ресурсов, регулярное информирование о мероприятиях и их итогах) | 2022г. | Ответственный за работу с сайтом | Педагогический коллектив |  |  |
|  | Совершенствование работы электронного журнала и электронных дневников. | 2022г. | Директор зам директора по ВР | Зам. директора по ВР классные руководители | Повышение уровня информированности о мероприятиях и их итогах и т.д. |  |
|  | Выпуск школьной электронной газеты | 2022г. | Руководитель медиа студии | Обучающиеся |  | ССЫЛКА |
| 2. Вовлекать обучающихся 5-7-х классов во внеурочную, общественно-полезную деятельность в соответствии с выявленными предпочтениями | Скорректировать/ разработать программы курсов ВУД для обучающихся 5-х классов в соответствии с выявленными предпочтениями. | 01.09.2022 | Зам. директора по ВР | Педагоги | Качественное обновление программ внеурочной деятельности | Результаты опроса, Учебный план на 2022-2023уч.год |
| 3. Повысить уровень профессионального мастерства педагогов и психолого-педагогических компетенций родителей по вопросам организации комфортной среды Учреждения и школьного благополучия | Подготовка и проведение педсовета «Комфортная образовательная среда школы как необходимое условие обеспечения качества образования» | Март 2022г. | Директор | Члены педагогического совета Учреждения | Решение педагогического совета. Повышение уровня профессиональных компетенций педагогов по вопросам создания комфортной образовательной среды | Протокол педагогического совета |
|  | Участие онлайн-вебинарах, семинарах на образовательной платформе «Школа цифрового века» | 2022г. | Организатор ОУ по участию в проекте «ШВ, Зам.директора по УВР | Педагогический коллектив |  | Выписка из анализа МР |
|  | Организация и проведение родительского всеобуча | 2022г. | Зам. директора по ВР Педагог-психолог | Педагогический коллектив, родители (законные представители обучающихся) | Создание комфортной образовательной среды, условий для достижения учащимися положительных показателей обучения | Анализ результатов опроса, анкетирования обучающихся, родителей (законных представителей) |
|  | Индивидуальное психолого-педагогическое консультирование обучающихся и их родителей | 2022г. | Педагог-психолог | Обучающиеся, родители (законные представители обучающихся) | Увеличение доли родителей, принимающих участие в общешкольных мероприятиях на 10 % | Выписка из анализа работы психолога |
|  | Проведение консультаций в режиме ВКС | 2022г. | Педагог-психолог, педагоги | Педагоги, родители | Повышение уровня профессионального мастерства педагогов и психолого-педагогических компетенций родителей | ССЫЛКИ |