Программа антирисковых мер

по направлению

«Низкий уровень материально-технической оснащенности»

МБОУ «Новоуркарахская СОШ».

2022 год

- Цель и задачи реализации программы.

Цель: Создание условий для обеспечения материальной базы образования в соответствии с ФГОС.

Задачи:

  - Улучшение материально-технической базы школы.

  - Создание образовательной инфраструктуры, соответствующей современным требованиям.

  - Обеспечение возможности учащимся получать знания в естественнонаучной области с использованием современного оборудования.

- Целевые показатели.

  - Открытие и функционирование центра «Точка Роста» на базе МБОУ «Новоуркарахская СОШ»;

  - Реализация образовательных программ естественно-научной направленности.

- Методы сбора и обработки информации.

  - Наблюдение; анализ документов; анализ сайта школы .

- Сроки реализации программы.  Март – декабрь 2022 года.

- Меры/мероприятия по достижению цели и задач.

  - Заключение контрактов на закупку мебели для кабинетов физики , химии/биологии, информатики ,лаборатории  в рамках проекта «Точка Роста».

  - Ремонт помещений школы в рамках реализации проекта «Точка Роста».

  - Оснащение школы оборудованием для изучения естественнонаучных дисциплин.

  - Открытие центра «Точка Роста».

  - Реализация образовательных программ на базе Центра, в том числе программ внеурочной деятельности и дополнительного образования.

  - Освещение мероприятий, проводимых на базе центра «Точка Роста» на официальном сайте школы.

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы.

  - оснащение школы оборудованием для изучения естественнонаучных дисциплин в полном объеме.

- Исполнители.

Директор,  учителя естественно-научного цикла, педагог-организатор.

«Дорожная карта» реализации программы  антирисковых мер.

| Задача | Мероприятие | Сроки реализации | Показатели реализации | Ответстве нные | Участники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Улучшение материально- технической базы школы, создание образовательно й инфраструктур ы, соответствующе й современным требованиям. | Заключение контрактов на закупку мебели для кабинетов физики, химии/биологии,информатики,лаборатории в рамках проекта «Точка Роста» | До 1 апреля 2022 года | Заключенные контракты на поставку оборудования. | Директор | Учителя естественно- научного цикла. |
|  | Ремонт помещений школы в рамках реализации проекта «Точка Роста» | До 1 сентября 2022 года | Заключенные договора на материалы и выполнение работ; выполненные работы. | Директор | Учителя естественно- научного цикла. |
|  | Оснащение школы оборудованием для | До 1 сентября 2022 года | Поставленное оборудование. | Директор | Учителя естественно- |

|  | изучения естественнонаучных дисциплин |  |  |  | научного цикла. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Создание образовательно й инфраструктур ы, соответствующе й современным требованиям. | Открытие центра «Точка Роста» на базе ОО | 1 сентября 2022 года | Освещение открытия центра в СМИ, на сайте МБОУ «Новоуркарахская СОШ» | Директор | Учителя естественно- научного цикла |
| Обеспечение возможности учащимся получать знания в естественно-нау чной области с использованием современного оборудования. | Реализация образовательных программ на базе Центра, в том числе программ внеурочной деятельности и дополнительного образования | С 1 сентября 2022 года | Утвержденные реализуемые программы. | Директор | Учителя естественно- научного цикла. |
| Обеспечение возможности учащимся получать знания в естественно-нау чной области с использованием современного оборудования. | Освещение мероприятий, проводимых на базе центра «Точка Роста» на официальном сайте школы | С 1 сентября 2022 года | Статьи ,материалы на сайте школы – не реже 2 раз в месяц. | Директор | Учителя естественно- научного цикла. |